## 1주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금
9:00 | 금일 업무 확인 |  |  |  | 기획서 발표
10:00 | 주간 업무 계획 수립 | 작일 정리한 주제 관련 | 주제 피드백 | 주제 피드백 | 금일 업무 확인
11:00 |  | 데이터셋 확인 , 목표 확인 |  | ppt | 모델 관련 자료 탐색
12:00
13:00 | 관심 주제 , 구체적인 목표, 확실한 데이터셋이 존재하도록 서칭하기 | 관심 주제 , 구체적인 목표, 확실한 데이터셋이 존재하도록 서칭하기 | 주제 정하기 | ppt | 주제 수정
14:00
15:00
16:00 | 금일 선정한 주제 목록화 및 검토
17:00 | 주간일지 제출 | 금일 진행도 확인 , 내일 업무 계획 |  |  | 한 주 마무리 , 다음주 계획표 짜기
18:00
| 명확한 데이터 찾기 | 의견 공모전 참여
구체적인 목표
관심있는 주제

## 2주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금
9:00 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인
10:00 | 어떤 데이터셋을 찾아야하는지 | 주제 찾기 | 어떤 주제를 할 지 범위 좁하기 | 크롤링 시작 및 역할 분담 | 크롤링
11:00 |  |  |  | 중간 점검
12:00
13:00 | 데이터셋 찾기 | 주제 찾기 |  | 크롤링 문제점 확인 | 크롤링 문제점 확인
14:00 |  |  |  | 중간 점검
15:00 |  |  |  | naver/danawa 크롤링
16:00 | 주간일지 작성 |  |  | 중간점검
17:00 | 주간일지 제출 | 금일 진행도 확인 , 내일 업무 계획 |  |  | 한 주 마무리 , 다음주 계획표 짜기
18:00

## 3주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(멘토링)
9:00 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인
10:00 | 잔존 크롤링 해결 | 전처리 절차 확인 데이터 하나 기준 잡고 전처리 건들이기 | 소스트리 체리픽 | 전처리 시작 | ppt | 멘토링
11:00 |  | 질문거리 확인 | 전처리 샘플 시작 | 데이터 결합 |  | 멘토링
12:00
13:00 | 전처리 분석 | 전처리 | 1. 1~7 실행 (코딩) 맞춤법검사 한스펠 성능 확인 2. 8~ (모델링 관련 서칭) 서칭 자료 세부분석 3. 멘토링 바탕 작성 (ppt준비) | ppt 초안 작성 | 텍스트 네트워킹 자료 시각화 분업
14:00 | 전처리 분석 | 절차 설정 |  |  | 펩시제로 빅토리아 | 조 멘토링
15:00 | 잔존 크롤링 해결 | 오후 강사님 멘토링 |  |  | ucient
16:00 |  | 결산
17:00 | 주간일지 제출 | 금일 진행도 확인 , 내일 업무 계획 |  |  |  | 한 주 마무리 , 다음주 계획표 짜기
18:00
2023 01 02
해야할 일
1. 잔존 크롤링 해결
현재 탄산수
트레비 씨그램 빅토리아
3개
-> 차라리 탄산수 5개 제로슈거 10개 이렇게는 어떤지
2. 전처리를 위한 데이터 정리 및 분석하기
-1
상품명_개수_사이트명_crawling
if 사이트 2개 이상
상품명_개수_사이트명_번호_crawling
번호 [01 , 02 , 03 ....]
-2
- 결측값
- 삭제할 값
- 중복값 등등
3. 주간보고서 제출하기
개행
특수문자
임티
\W
전처리 코드 찾자
유사/동일 언어 확인
일반 명사들로 분리
형용사->명사처리
줄임말
은어, 비속어
오타
1. 서칭 - 자연어 처리 방법 서칭

## 4주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(멘토링)
9:00 |  | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | 금일 업무 확인 | ppt 확인
10:00 |  | 아키텍쳐 생성 | 사전작업 | 부트스트랩 찾기 시각화 적용 확인 | 부트스트랩 - 페이지 완성 | 멘토링
11:00 |  | 분업 분담 확인 | 아키텍쳐 확인
12:00
13:00 |  | 전처리 | 시각화 자료 설정 | 부트스트랩 적용 시각화 구현 |  | 15개의 html 제작 (페이지 2 화면 구성 수정 필요)
14:00 |  |  | 강사님께 조언 받기
15:00 |  |  | 시각화 자료 설정 |  | 멘토링 준비
16:00 |  |  |  |  | 산출물 구글드라이브 업로드
17:00 |  | 주간일지 제출 | 금일 진행도 확인 , 내일 업무 계획 |  |  | 한 주 마무리 , 다음주 계획표 짜기
18:00

## 5주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금
9:00 |  | 웹페이지 구성 | 금일 업무 확인 | 시각화 자료 끝내기 wbs 작성
10:00 |  |  | 웹페이지 구성 , 시각화자료 수정
11:00
12:00
13:00 |  | 웹페이지 구성 및 차트 수정 | 웹페이지 시각화 자료 형식화 | 주간 보고서 작성하기
14:00 |  |  |  | ppt 작성하면서 부족한점 찾기
15:00
16:00
17:00 |  | 주간일지 제출 | 금일 진행도 확인 , 내일 업무 계획 |  | 한 주 마무리 , 다음주 계획표 짜기
18:00

## 6주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
9:00 |  |  |  | 당일 역할 분담 | ppt 전체 틀 잡고, 준비
10:00 |  |  |  | 시각화 정리 및 html 디자인
11:00
12:00
13:00 |  |  |  | 팝업창 15개 , 버튼 css , 로고 제작 | ppt 전체 틀 잡고, 준비
14:00
15:00 |  |  |  | ppt
16:00
17:00 |  |  | 주간일지 제출 | 금일 진행도 확인 , 내일 업무 계획 |  | 한 주 마무리 , 다음주 계획표 짜기
18:00

## 7주차
주간계획표
| 월 | 화 | 수 | 목(발표)
9:00 |  | 최종 ppt 보완하기
10:00 |  | 기대효과 , 저니맵 , 설문지 , 트리구조(ui)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00 |  | 주간일지 제출
18:00

## 12월
12월
총 10일
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
주제 선정 및 데이터셋 획득 , 사용 도구 확립 , 공부 방향
프로젝트 대략적 구상 (구조적 특성) 팀원 능률 확인 및 분업 가능 여부
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주제 : 제로칼로리 탄산 음료 리뷰 키워드 분석
크롤링 역할 분담 , 전처리 방식 확인

## 1월
1월
16일 + 3일
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |  | 분류
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 한 명 크롤링
| 크롤링 , 전처리 , 데이터 정돈화 , 시각화 , 모델 학습 데이터 준비 |  |  |  |  | 멘토링 1회차 |  | 두 명은 전처리
[7 empty] | 19127 | 다시 구해야하는 데이터를 확인해야한다.
18414
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11040
| 휴일 | 1. 아키텍쳐 구성 (WBS 사용) 2. 전처리 마무리 3. 시각화 테스팅 완료 4. 웹 구현 설계 |  |  |  | 멘토링 2회차 | 7500
[6 empty] | 중간발표 | 8626
6827
0
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2000
| 휴일 |  |  |  | 휴일 |  | 10000
|  | 시각화 자료 및 웹페이지구성 |  |  |  |  | 10000
0
10877
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1500
|  |  | 최종 ppt 작업 , web 서비스 제공 |  |  | 멘토링 3회차 | 0
0
0
29 | 30 | 31
휴일

## 2월
2월
1일
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 최종 ppt 준비 |  | 발표
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28

## 결산
| 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-31 | 2023-02-01
최진형 | 주제 선정 및 데이터셋 확인 | 주제 선정 및 데이터셋 확인 | 주제 선정 | 기획서 ppt , word 파일 작성 | 주제를 변경하였습니다. | 주제 구체화 |  |  | 웰치스 네이버 2000 | 천연사이다 데이터 찾기 | 한 주 계획 짜기 | 1. data read | 멘토링 바탕 작성 | 자료 정리 | 자료 정리 |  | 전처리 - 사전정리 | 전처리 시각화 관련자료 수집 | 시각화 자료 (하이차트) 쟝고 연동 | 시각화 하이차트 작성 |  | 하이차트 그래프 구성 | 시각화 자료 9개 생성 3개남음 | 시각화 자료 3개 생성 ppt 자료 탐색 |  |  | 1. 시각화 자료 정리 | ppt 자료조사
| 1. 감성대화말뭉치 |  | 상품 리뷰 키워드 분석 | 문제점 발견 | 트릴리온 - 제로웨이스트 |  |  | 제로슈거 대표사례 10~15 - 점유율로 알아보자 | 트레비 다나와 5000 | 천연사이다 1500 | 팀원 피드백 | 2. data.lower() | [6 empty] | 시각화 자료 노드 상품별 수정할 것 | html 적용 | [6 empty] | 2. 서버(팀원들 가능하게) | 개요 3,4 | ppt
| https://github.com/MahmoudWahdan/dialog-nlu |  |  | 단순 주요 키워드 추출시 | 분리수거 챗봇 만들기 |  |  | 키워드 분석 | 펩시 롯데 10,000 | 빅토리아 탄산수 16600 | 전처리 과정 확인 | 대문자를 소문자로 변경 |  |  |  | 멘토링 | 코카제로, 스프제로, 원에이엠, 부르르제로사이다, 부르르제로콜라 |  |  |  |  | 3개함 |  |  |  | ajax 그래프 정리 | 3. 버튼 4개 | 전처리과정
| https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do? |  | 1. 키워드 분석 | 긍정적인 키워드만 뽑힌다 | 위치 데이터를 통한 지도시각화 |  |  | 네트워크 시각화 서비스 |  | 링티제로 | 주제 목적성 확인 | 3. 특수문자 제거 | [14 empty] | 4. html 15개
| 2. 논문 에세이 검색(초록 , 키워드) | 주제 : 감성다이어리 | 2-a 요약 모델링 | 따라서 긍정/부정 분류 모델 | 홈페이지 구성 |  |  | 텍스트 네트워크 키워드 |  |  |  | re.compile('[^가-힣a-zA-Z0-9%]') |  |  |  | 조언
김기쁨 | https://www.youtube.com/watch?v=hB6wlonZplY&ab_channel=%EB%8B%A5%ED%84%B0%EC%BA%94%EB%94%94 | 예시 | 2-b 감정분석 | 먼저 설정하고 진행하는 것으로 결정 |  |  | 아이들과 함께하는 문화공간 추천 | 서브 주제 | 씨그램 다나와 | 씨그램 10,000 | 주제 목적 잡기\ | hangul.sub(' ', text) | 맞춤법검사 한스펠 성능 확인 | 텍스트 네트워크 시각화 | 펩시제로 사전 등록 |  | 전처리 - 사전정리 |  | 부트스트랩 연동 | 홈페이지 페이지 1 제작 |  | 하이차트 그래프 구성 |  |  |  |  | 1. 시각화 자료 정리 | ppt 구성 및 자료조사 |  | 트리구조
| 3. 감성다이어리 | 현대사회 20~30대 직장인들 | https://wikidocs.net/94600 |  |  |  | 펫 헤어샵 | 수소차 | 트레비 다나와 | 제로코카콜라 다나와 6000 | 잔여 크롤링 | 4. 고유명사(제품명 ex) 원에이엠 1am 등) |  |  |  | 아키텍쳐 생성 |  |  | 페이지 1 구안 | 홈페이지 1,2 연동 |  | 웹페이지 구성 |  |  |  | 시각화 그래프 재설정 | 2. html ui 정리 | 전체적인 ppt 구성 |  | 기대효과
| https://medium.com/econovation/2021-summer-dev-%EC%9E%90%EC%97%B0%EC%96%B4-%EC%B2%98%EB%A6%AC-%EA%B8%B0%EB%B0%98-%EA%B0%90%EC%A0%95-%EB%B6%84%EC%84%9D-%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%96%B4%EB%A6%AC-%EC%95%88%EB%93%9C%EB%A1%9C%EC%9D%B4%EB%93%9C-%EC%95%A0%ED%94%8C%EB%A6%AC%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%85%98-%ED%8C%8C%EB%A6%87%ED%8C%8C%EB%A6%87%ED%8C%80-20e1c49f9762 | 어디서나 | ㄴ 데이터셋(상품리뷰) |  |  |  | 수소차 충전소 위치 제안 |  |  | 나랑드사이다 8600 | 전처리시 필요 모델 조사 | 딕셔너리 작성 |  |  |  | 1- 프로그램의 기능이 무엇인지 명확하게 설명할 수 있어야한다. | 나랑드사이다, 펩시제로, 칠성제로, 웰치스제로, 이마트노브랜드 |  | 15 사진 다운 | ppt 준비 | [6 empty] | 3. ppt 작업 | 시각화, web
| https://tech-diary.tistory.com/31 | 우울증 |  | 마켓컬리 | [5 empty] | 칠성사이다제로 6800 |  | Customized KoNLPy |  |  |  | 2- 시각화 결과물 구체화 -> 정확히 무슨 정보를 전달하는가 -> 상업적 효과에서 설득
| https://github.com/JH-lee95/Korean-Sentiments-Classification | 일기로 ex) 그림을 그려, 맛집을 추천해 등등 감정에 따른 개개인의 기능 구현 |  | 네이버 쇼핑 | [7 empty] | py-haspell전용 딕셔너리를 찾자
조용일 | 2022-12-19: 휴가; 2022-12-20: 치료, 우울증 해소 등; 2022-12-22: 옥션; 2022-12-27: 1. 지역축제; 2022-12-29: 제로코카콜라 네이버 4000; 2022-12-30: 부르르제로사이다 네이버쇼핑 2000
|  |  |  | 쿠팡 |  |  | 2. 애견미용실 |  |  | 부르르제오사이다 네이버브랜드 4500 |  | 5. 맞춤법 검사
[7 empty] | 3. 서울시 문화공간 |  |  |  |  | py-hanspell (네이버 맞춤법 검사기)
|  |  |  | 문제점 |  |  | 문제점 모델링에 있어서
|  |  |  | 리뷰 요약 모델 구성이 어렵다. |  |  | 주제가 단순
오한샘 | 2022-12-29: 1am 스파클링; 2022-12-30: 1am 스파클링 10,000; 2023-01-02: 잔여 크롤링; 2023-01-03: 5. 맞춤법 검사; 2023-01-04: 서칭 자료 세부분석; 2023-01-05: 데이터 결합; 2023-01-06: 빅토리아 사전 등록; 2023-01-07: 주제 개요를 조금 구체화하자.; 2023-01-10: 전처리 - 사전정리; 2023-01-12: 부트스트랩 연동; 2023-01-13: 홈페이지 페이지 2 제작; 2023-01-17: 웹페이지 구성; 2023-01-19: 웹 페이지 구성; 2023-01-26: 1. html 버튼 css; 2023-01-27: ppt 자료조사; 2023-01-31: 저니맵
[11 empty] | 파일 정리 | py-hanspell (네이버 맞춤법 검사기) |  |  |  | 역할 분담 명시(R&R)세부적 |  |  | 페이지 2 구안 준비 완료 | ppt 준비 |  |  | 페이지 생성 |  |  |  | 2. ppt 자료조사 | 개요 1,2
[12 empty] | 6. 띄어쓰기 |  |  |  |  | 라인바사, 미네마인, 빅토리아, 씨그램, 트레비 | [8 empty] | ajax 상품 정리 |  | 아키텍쳐
[12 empty] | from pykospacing import Spacing |  |  |  | 개요 + | [11 empty] | 설문지 제작
spacing = Spacing()
[12 empty] | spacing(data) |  |  |  | 왜 제로탄산의 음료에 집중하는가?
피드백 | problem | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백 |  |  | 7. 형태소 분석기 | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 왜 건강에 관심이 많아졌을까? |  | 피드백 | 피드백 | 피드백 |  | 피드백 | 피드백 | 피드백 |  | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백 | 피드백
1조의 이상적인 주제 |  | 데이터셋을 처리하는데에 있어 | 모델링 제작에있어 참고할만한 | 참고 자료 탐색 | 어떤 데이터셋이 필요하고 활용이 가능한지를 구체적으로 확인해보자. |  | 데이터셋이 중요하다. | 텍스트 네트워크 = 키워드 네트워크 = 언어 네트워크 = 의미 네트워크 | 크롤링 문제점 |  | 상품 키워드를 보여주는 것 | 1. khaiii | 한스펠 , 카이 사용유무 판단 |  | 멘토링 잘하자 | 관심 유발 |  | 정확히 어떤 그래프를 만들지 결론을 내고싶다 | 조금 속도를 내자. | 두 번째 페이지 사진 비율 조정 |  | 내일 시각화 달성 | 내일 다음주 대비를 위해 준비를 했으면 좋겠다 | 1. ppt |  |  |  | none | 팀원소개 | 테스트지
모델링쪽이 심화 단계다. | 어렵다. 복잡하다. | 과정과 노력이 필요하다. | 자료가 존재해야한다. | 문제점 해결방안 필요 | 만일 진행 힘들경우 강사님 도움 요청 |  | 크롤링이 생각보다 제한이 크다. | 크롤링을 잘할수록 쉬워질 것으로 예상 | 크롤링에 있어서 익숙하다는 점 |  |  | # 이모티콘 , 외래어 , 자모(ex : ㅋㅋㅋ , ㅎㅎ, :) 등) |  |  |  | 피드백 |  | Django에서 구현하는 방법을 알아야한다. | wbs 작성 | 15개 상품에 대한 정보가 필요 |  | 웹에 시각화 연동 | 디자인, ppt 작업 등 | 2. web |  | 주간 보고서 써야함 | 주간 보고서 써야함 |  | 기대효과 | 기대효과 r&r
프론트엔드 부분 공부가 많이 필요 | 2022-12-21: 키워드 모델링 - 직접해보고 확인; 2022-12-22: 때에 따라서는 방향성을 바꿀 필요도 있음; 2022-12-23: 결과물이 확실히 존재했으면 좋겠다. - 목적성 구체화; 2022-12-27: 리뷰.평점 데이터는 꽤 적은 편이다.; 2022-12-29: 찾는데 시간이 걸려요; 2023-01-02: 어떤 목적으로 정확히 보여줄지; 2023-01-07: 계획을 좀 더 구체적으로 짜자.; 2023-01-11: 부트스트랩을 찾자; 2023-01-12: 화면설계서; 2023-01-13: 전체 코드 분류 및 깃푸쉬; 2023-01-18: ppt 내용 중 부족한 부분 확인해보기; 2023-01-19: 3. 시각화; 2023-01-25: 홈페이지 배치 확인해야함; 2023-01-26: web구성 마무리; 2023-01-28: 개선방안; 2023-01-31: 개선방안
데이터셋 | 2022-12-19: 제일 중요하다.; 2022-12-20: 데이터셋 구하기; 2022-12-21: ppt제작(간단히); 2022-12-22: 1. 키워드 모델을 통해 키워드 분류시, 자주 사용되는 조사나 체언이 뽑히기 때문에 키워드 추출만으로는 리뷰 요약이 어렵다.; 2022-12-23: 분업을 하자; 2022-12-28: https://www.youtube.com/watch?v=jnoKa44OZv8&t=1414s&ab_channel=%EC%9D%B4%EC%88%98%EC%95%88%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C; 2022-12-29: 같이하면 좋지않을까; 2023-01-03: 피드백; 2023-01-11: WBS 작성; 2023-01-17: 속도를 내어서 시각화를 끝내고 디자인 부분에 힘을 주자; 2023-01-18: ppt 발표 계획 세우기 및 피드백; 2023-01-25: 상품 분류 ajax 끝내기; 2023-01-26: 삼품리뷰수 그래프; 2023-01-28: 향후계획
| 구하는 것도 문제인데 |  |  | 2. 긍정 부정 분류에서 애매모호한 긍정/부정 문 분류가 어렵다. | 너무 어렵게 생각하지 말자 |  | 주제를 못정할 경우 타 프로젝트 주제 참고 | 부족한 점 보완하기 |  |  | 요약리뷰의 단점을 보완한 방법 | [6 empty] | 하이차트 거리 수정 | [5 empty] | ppt 자료들 업로드 |  | 시각화 결과 자료 끝내기 | 상품(제로음료) 맛 종류 추가 |  | 저니맵 | 저니맵
| 어떻게 구하고 | 주제에 대해 어떻게, 왜 에 대해 탐구 |  | 3. 리뷰 요약 부분에서 데이터의 클린봇(욕설 제거 등) 모델과 세심한 전처리 기능이 탑재된 모델을 필요로 한다. | 모델쪽으로 너무 많이 생각한게 아닐까 |  | 차별점은 필요 | 참고자료 활용하기 |  |  | (방대한 리뷰를 한 줄로 줄이려다보니, 데이터의 손실(중요한 리뷰의 손실)이 크다. | 멘토링 준비 ppt 만들기 | [11 empty] | 다음주 계획 |  | 삼품리뷰수 그래프 | aws |  | 웹사이트(트리구조 설명) | 웹사이트(트리구조 설명)
| 왜 구할지 |  | 상품 리뷰 키워드 분석 |  |  |  |  | 데이터 전처리 방식 정하기 | 1 - 코카콜라 제로 |  |  | * 기획의도 보여주기 | [11 empty] | 위 3가지 분야로 분업 |  | 상품(제로음료) 맛 종류 추가 | ppt |  | 개요 부분 축약 바람(너무많음)
| 무엇을 분석할지 | [6 empty] | 추가적으로 라벨링 방식도 찾아보기 |  |  | 네트워크 분석 | * 시각화 자료를 보여주자 | [11 empty] | web 문제시 ppt 작업자가 협업 |  | ppt 준비 시작 | 템플릿 찾음 |  | 느낀점
분업 | 2022-12-19: 각자의 분업 능률; 2022-12-21: 누가 : 구매자; 2023-01-02: 중요한 점 : 관계를 생각한다.; 2023-01-03: * 선례와 실적용 사례(샘플); 2023-01-19: web : 카테고리와 상품들 필터링 연동; 2023-01-25: json파일 만들어야함; 2023-01-26: 들어갈 내용
|  |  | 언제 : 구매할 때 | [5 empty] | * 네이버 |  | ex ) sns | * 시장성 고른 이유(타당성 必) | [11 empty] | 위 작업 1.
처리 과정 | 2022-12-19: 규격화; 2022-12-21: 어디서 : 특정 웹쇼핑몰; 2022-12-29: https://search.shopping.naver.com/catalog/27817802526?query=%EC%BD%94%EC%B9%B4%EC%BD%9C%EB%9D%BC%20%EC%A0%9C%EB%A1%9C&NaPm=ct%3Dlc8e11qw%7Cci%3D0cd43af612e1f6346a394c8dc228d0f00decc38d%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3Db5deced91dab05ff383cbb48de441ea8b555742b; 2023-01-19: csv파일 생성(상품이름 15가지 기입)
| 참조 함수 |  | 무엇을 : 상품 리뷰 | [5 empty] | * 다나와 |  | 다수의 리뷰에서 공통적으로 등장하는 키워드를 기점으로 시작한다. | [12 empty] | 작업 2
| query |  | 어떻게 : 간단한 요약, 구매후기 성향 분석 | [5 empty] | https://prod.danawa.com/info/?pcode=10151808&keyword=%EC%BD%94%EC%B9%B4%EC%BD%9C%EB%9D%BC+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&cate=1623180 | [14 empty] | 예시) 에이젝스 사용
| +@lambda |  | 상품추천 평점 예측 | [7 empty] | * 제로슈가 음료와 탄산수의 상품 리뷰 데이터를 가지고 의미 연결망(keyword_network)을 분석하여 네트워크 시각화 서비스
|  |  | 왜 : 구매자들의 편리함 | [20 empty] | 마지막 방법
의견1 | 2022-12-19: 데이터셋의 분석 흐름 확인; 2022-12-29: 2 -원에이엠 스파클링; 2023-01-02: 1. 노드 개수 / 각 노드마다의 거리 합; 2023-01-19: 페이지 만드는 것
[11 empty] | 연결중심성 : 연결이 얼마나 많이 되었느냐 | [12 empty] | 시각화
[9 empty] | *네이버 |  | 근접 중심성 : 거리값이 1에 가까운 녀석 | [12 empty] | 하이차트 중요한 단어들을 집어달라
[9 empty] | https://search.shopping.naver.com/catalog/26120149527?query=%EC%9B%90%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%97%A0%EC%8A%A4%ED%8C%8C%ED%81%B4%EB%A7%81&NaPm=ct%3Dlc8e2t0o%7Cci%3D7887d272cdc8ce87276701141c878c98d969a274%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3Da1493ebe33ab92feb6df17bf7094f5711c254aa0 |  | 매개 중심성 : 노드가 가장 많이 거치는 녀석 | [12 empty] | 네트워크 그래프의 선 색 칠하기
[9 empty] | *다나와 |  | 위세중심성 : 중요한 노드들과 연결되어있는 노드 | [12 empty] | 단어의 두께감 표현하기
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13054001&keyword=%EC%9B%90%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%97%A0+%EC%8A%A4%ED%8C%8C%ED%81%B4%EB%A7%81&cate=1623180
[11 empty] | 2. Concor 분석 | [12 empty] | 1. 스택틱 막대그래프 : 리뷰데이터 비율 만큼
[11 empty] | 하위 집단 분류 | [12 empty] | 2
3 - 펩시콜라 제로
3. ngram
- 2개씩 : bigram
* 네이버
[9 empty] | https://brand.naver.com/lottechilsung/products/5770857283?n_media=11068&n_query=%ED%8E%A9%EC%8B%9C%EC%BD%9C%EB%9D%BC%EC%A0%9C%EB%A1%9C355&n_rank=2&n_ad_group=grp-a001-02-000000030776625&n_ad=nad-a001-02-000000219013055&n_campaign_type=2&n_mall_id=ncp_1o21l2_01&n_mall_pid=5770857283&n_ad_group_type=2&NaPm=ct%3Dlc8e1fmw%7Cci%3D0ya0002LU%2DLxWAai51ne%7Ctr%3Dpla%7Chk%3D0b7946a428ea067861904a10297718f26348f8cd |  | --------------------------
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13536143&keyword=%ED%8E%A9%EC%8B%9C%EC%BD%9C%EB%9D%BC+%EC%A0%9C%EB%A1%9C+%EC%BA%94&cate=1623180
1. 다방면에 서비스를 할 수 있다면
[9 empty] | 4 - 부르르 제로사이다 |  | 구매자 상품의 보완 등을 할 수 있다.
소비자 상품의 장점 단점 등을 알 수 있다.
다이어트
[9 empty] | * 네이버 |  | 당뇨, 고혈압 이런 쪽으로도 연결이 될 것 같다.
https://search.shopping.naver.com/catalog/27392555522?query=%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%A5%B4%20%EC%A0%9C%EB%A1%9C%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%8B%A4&NaPm=ct%3Dlc8e4pow%7Cci%3Dfd6ef6961de154a8b9682ac130b4813585eb7334%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3De636d8330d98a3496be70217dbde55a408fef24f
2
[9 empty] | https://brand.naver.com/ilhwa/products/5223711011?NaPm=ct%3Dlc8e6vmg%7Cci%3D5a6c556dd2b78fea5306b3feb9354f87eeb78675%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D275663%7Chk%3Da94d546305701b7c642232a18fe0538bc93baf46 |  | 서비스 기획
상품 리뷰 키워드 분석 -> 리뷰 요약시 손실 데이터가 많다
[9 empty] | * 다나와 |  | -> 유용한 데이터를 사용하여 소비자 뿐만 아니라 판매자에게도 유용한 서비스 제공(네트워크 분석)
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13653416&keyword=%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%A5%B4+%EC%A0%9C%EB%A1%9C%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%8B%A4&cate=1623180#bookmark_cm_opinion
데이터 내용
쇼핑몰 사이트 크롤링
[9 empty] | 5 - 나랑드 사이다 |  | Q) 실제로 현업에서도 상업적으로 네트워크 분석이 이용중인 사례가 있나요
Q) 쇼핑몰 사이트에서 서비스 사용시 유용할까요
[9 empty] | * 네이버 |  | 모델링 생각할 것
[9 empty] | https://search.shopping.naver.com/catalog/13644915845?query=%EB%82%98%EB%9E%91%EB%93%9C&NaPm=ct%3Dlc8e5js8%7Cci%3D86b9ce4d9210f27eeb9b34857bafd88db63c7397%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3Dfd23a6fcfce9a022e03c172d6ab408d805b5c1d6 |  | Concor 공통된 주제는 input인가 output인가
6 - 칠성사이다
* 네이버
https://search.shopping.naver.com/catalog/32997948618?query=%EC%B9%A0%EC%84%B1%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%8B%A4%20%EC%A0%9C%EB%A1%9C%20355&NaPm=ct%3Dlc8eqap4%7Cci%3D440dabe4d6559b92608fae0680e0663ee9da91dd%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3D7f1478d554a3bcf3b63254dfde4cd74c1667c7aa
https://brand.naver.com/lottechilsung/products/5851886473?NaPm=ct%3Dlc8ejswg%7Cci%3D211631461510212d8902ec1856395edd77c7e5b6%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D2339159%7Chk%3Ddfbeb28886a939aae5f62e55b4bf48154dfcbd0e
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13472201&keyword=%EC%B9%A0%EC%84%B1%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%8B%A4+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&cate=1623180#bookmark_cm_opinion
* 지마켓
http://item.gmarket.co.kr/DetailView/Item.asp?goodscode=2234329157&GoodsSale=Y&jaehuid=200001169&NaPm=ct%3Dlc8f43m0%7Cci%3D38c7cf3b5a1b9901bc9ad01375a69d8ee3f647fa%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D24%7Chk%3D3e0d9e3ab353a1b444a272b30e7369f39bdf582f
7 - 스프라이트 제로
* 네이버
https://search.shopping.naver.com/catalog/26658561522?query=%EC%8A%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%20%EC%A0%9C%EB%A1%9C%20355&NaPm=ct%3Dlc8eluz4%7Cci%3D1e976caf4ea4c256a166b6baef5e2e41664bd2d9%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3Daaba234c8fb281ea93d67eaec07557a3ba6e5ca0
https://brand.naver.com/cocacola/products/5432762713?NaPm=ct%3Dlc8emv8o%7Cci%3Db50af0e227994a4e6216580bc25e61cc694e8e82%7Ctr%3Dslsf%7Csn%3D167647%7Chk%3D513ede19a195ca3f65f7e9ebdf1bd50642406ca7
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13566611&keyword=%EC%8A%A4%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%8A%B8+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&cate=1623180
8 - 웰치스 제로
* 네이버
https://search.shopping.naver.com/catalog/32917077620?query=%EC%9B%B0%EC%B9%98%EC%8A%A4%20%EC%A0%9C%EB%A1%9C&NaPm=ct%3Dlc8etu0g%7Cci%3D33fa0630dd673a45193ea111bcffd2a489d01b11%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3D08faec4ceaef1707aa616df5dd22c14fded2055e
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=16889648&keyword=%EC%9B%B0%EC%B9%98%EC%8A%A4+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&cate=1623180
9 - 씨그램
* 네이버
https://search.shopping.naver.com/catalog/26235760523?query=%EC%94%A8%EA%B7%B8%EB%9E%A8%20%ED%83%84%EC%82%B0%EC%88%98&NaPm=ct%3Dlc8gn0go%7Cci%3Ddc9b80a4477775ee6885987895f866049c78161c%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3D8d927827a7e71a1e861cfe4def8b41bcaddd6d7e
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13363343&keyword=%EC%94%A8%EA%B7%B8%EB%9E%A8&cate=1623180
10 - 트레비
* 네이버
https://smartstore.naver.com/ncutong/products/389678131?NaPm=ct%3Dlc8gqj08%7Cci%3D93d639e5458ac224e0e71ea9c43110fc3f0cb27a%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D291784%7Chk%3D1b01f8aa5b1ad26bf8965023f4f0b38f5df3060a
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=3312370&keyword=%ED%83%84%EC%82%B0%EC%88%98&cate=1623180
11 - 이마트 노브랜드 스파클링 에이드 라임/오렌지 망고
* 네이버
https://search.shopping.naver.com/catalog/17719148994?query=%EB%85%B8%EB%B8%8C%EB%9E%9C%EB%93%9C%20%EC%8A%A4%ED%8C%8C%ED%81%B4%EB%A7%81&NaPm=ct%3Dlc8gxkv4%7Cci%3D4ef0c247e08c902285fd9a7807717cba7557e6e7%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3D9343ba10954f1e94907f9aaa761d6aa17e8e6fc9
* 다나와
https://prod.danawa.com/info/?pcode=11441436&keyword=%EB%85%B8%EB%B8%8C%EB%9E%9C%EB%93%9C+%EC%8A%A4%ED%8C%8C%ED%81%B4%EB%A7%81&cate=1623180
------------------------------------------------------------------------------------
쿠팡 사용
------------------------------------------------------------------------------------
12. 천연사이다 제로
* 쿠팡(29071)
https://www.coupang.com/vp/products/1650226?itemId=548271199&vendorItemId=76475901781&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=43762c0f-83ba-4aa8-8f15-d14c61d896b0&korePlacement=15&koreSubPlacement=5&q=%EC%B2%9C%EC%97%B0%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%8B%A4+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&itemsCount=36&searchId=a0c6bdf22e29490fbfd1089a5ce8bc5f&rank=4&isAddedCart=
13. 링티제로
* 쿠팡(13660)
https://www.coupang.com/vp/products/5688038203?itemId=9412000674&vendorItemId=75252234933&pickType=COU_PICK&q=%EB%A7%81%ED%8B%B0%EC%A0%9C%EB%A1%9C&itemsCount=36&searchId=0f912193a6434ccebbb3d84401abc1e0&rank=1&isAddedCart=
14. 부르르 제로 콜라
* 네이버(5663)
https://search.shopping.naver.com/catalog/29582401677?query=%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%A5%B4%20%EC%A0%9C%EB%A1%9C%EC%BD%9C%EB%9D%BC&NaPm=ct%3Dlc8g5tmw%7Cci%3D24a075e3cf5d522144c3f0b39bfafa7d5590cb08%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D95694%7Chk%3D4595b974b3832034aedf34e163326d83c35c3dd5
* 다나와(206)
https://prod.danawa.com/info/?pcode=13542677&keyword=%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%A5%B4+%EC%A0%9C%EB%A1%9C%EC%BD%9C%EB%9D%BC+250&cate=1623180
* 쿠팡(20337)
https://www.coupang.com/vp/products/2358334857?itemId=4093099810&vendorItemId=72077082112&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=0db25017-d1b9-4d0d-945b-f38abea6ab41&korePlacement=15&koreSubPlacement=5&q=%EB%AF%B8%EB%8B%9B%EB%A9%94%EC%9D%B4%EB%93%9C+%EC%8A%A4%ED%8C%8C%ED%81%B4%EB%A7%81+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&itemsCount=36&searchId=7246cd2d46b64d7eaff19f647b1a1c92&rank=4&isAddedCart=
15. 815콜라제로
* 네이버(903)
https://prod.danawa.com/info/?pcode=14184779&keyword=815%EC%BD%9C%EB%9D%BC+%EC%A0%9C%EB%A1%9C&cate=1623180#bookmark_cm_opinion
* 쿠팡(19849)
https://www.coupang.com/vp/products/5109971962?itemId=6971621377&vendorItemId=81220073505&src=1032001&spec=10305201&addtag=400&ctag=5109971962&lptag=I6971621377&itime=20221229101243&pageType=PRODUCT&pageValue=5109971962&wPcid=29944207620476015686925&wRef=cr.shopping.naver.com&wTime=20221229101243&redirect=landing&isAddedCart=

## 크롤링
상품명 | 리뷰 총합
데이터 추가 날짜 |  | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01
크롤링 쇼핑몰 |  | 쿠팡 | 네이버브랜드숍 | 다나와 | 네이버쇼핑 | 다나와 | 다나와 | 다나와 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버쇼핑 | 다나와 | 네이버 쇼핑 | 네이버_스마트스토어 | 네이버_스마트스토어 | 다나와 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 네이버브랜드숍 | 쿠팡 | 쿠팡 | 쿠팡 | 다나와 | 다나와 | 다나와 | 다나와 | 다나와 | 다나와 | 다나와 | push
크롤링 url |  | 쿠팡_천연사이다 | 네이버_브숍_펩시 | 다나와_트레비 | 네이버쇼핑_웰치스 | 다나와_씨그램 | 다나와_트레비 | 다나와_제로콜라 | 네이버_브숍_코카콜라제로 | 네이버_브숍_코카콜라제로2 | 아래확인 | 네이버쇼핑_부르르사이다 | 다나와_나랑드사이다 | 네이버쇼핑_1am | 네이버_브숍_1am | 네이버_브숍_탄산수 | 다나와_칠성제로 | 네이버_브숍_코카제로 | 네이버_브숍_스프라이트 | 네이버_브숍_닥터페퍼 | 1am 스파클링 | 부르르제로사이다 | 부르르제로콜라 | 웰치스 제로 | 펩시제로 | 칠성사이다제로 | 나랑드사이다제로 | 씨그램 | 트레비 | 빅토리아 | 링티제로 | 815콜라제로 | 부르르제로콜라 | 부르르제로사이다 | 펩시콜라제로 | 스프라이트제로 | 웰치스제로 | 1am | 부르르제로콜라 | 노브랜드 스파클링
코카콜라제로 | 29127 | 2022-12-30: 10000; 2022-12-30: 1650; 2022-12-30: 7477; 2023-01-01: 10000
원에이엠스파클링 | 29066 | 2022-12-30: 2000; 2022-12-30: 16414; 2023-01-01: 10000; 2023-01-01: 652
펩시콜라제로 | 20000 | 2022-12-29: 11040#삭제; 2023-01-01: 10000; 2023-01-01: 10000
부르르제로사이다 | 11681 | 2022-12-30: 1500; 2022-12-30: 2000; 2023-01-01: 4585; 2023-01-01: 3596
나랑드사이다 | 10921 | 2022-12-30: 8626; 2023-01-01: 2295
칠성사이다제로 | 16827 | 2022-12-30: 6827; 2023-01-01: 10000
스프라이트제로 | 11054 | 2023-01-01: 5364; 2023-01-01: 5690
웰치스제로 | 10522 | 2022-12-29: 2000; 2023-01-01: 5996; 2023-01-01: 2526
씨그램 | 20000 | 2022-12-30: 10000; 2023-01-01: 10000
트레비 | 20000 | 2022-12-30: 10000; 2023-01-01: 10000
이마트노브랜드 스파클링 에이드 라임 / 오렌지 망고 | 8116 | 2023-01-01: 8116
빅토리아 탄산수 | 10000 | 2022-12-30: 10877#삭제; 2023-01-01: 10000
천연사이다 제로 | 1500 | 2022-12-29: 1500
링티제로 | 1500 | 2023-01-01: 1500
닥터페퍼제로 | 6575 | 2023-01-01: 6575
부르르제로콜라 | 8458 | 2023-01-01: 1905; 2023-01-01: 1500; 2023-01-01: 5053
815콜라제로 | 1500 | 2023-01-01: 1500
url 하이퍼링크 입력시 하이퍼링크 편집으로 축약시킬 것 |  | 2022-12-30: 네이버브랜드숍
1.5L 12페트 약 1000건
네이버_브숍_부르르사이다
250ml 30캔 약 4500건
네이버_브숍_부르르사이다2

## 크롤링 데이터 모음
상품명 | 리뷰 총합 | cnt | url | cnt | url | cnt | url | cnt | url
상품명: 크롤링 쇼핑몰; cnt: 네이버쇼핑; cnt: 네이버 브랜드숍; cnt: 다나와; cnt: 쿠팡 | push
코카콜라제로 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000
스프라이트제로 | 11054 |  |  | 5364 |  | 5690
원에이엠스파클링 | 12652 | 2000 |  | 10000 |  | 652
부르르제로콜라 | 10458 | 2000 |  | 1905 |  | 5053 |  | 1500
부르르제로사이다 | 10476 |  |  | 6880 |  | 3596
나랑드사이다 | 10921 |  |  | 2295 |  | 8626
펩시콜라제로 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000
칠성사이다제로 | 16827 |  |  | 10000 |  | 6827
웰치스제로 | 10522 | 2000 |  | 5996 |  | 2526
이마트노브랜드 스파클링 에이드 라임 / 오렌지 망고 / 백포도 | 10925 | 2809 |  |  |  | 8116
라인바사 탄산수 | 27888 |  |  | 17888 |  | 10000
미네마인 탄산수 | 16567 |  |  | 6567 |  | 10000
빅토리아 탄산수 | 10000 |  |  | 10000
씨그램 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000
트레비 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000
총합 | 228290

## 질문 모음집
아이디어 서칭
| 개행 | 상품 키워드를 보여주는 것
| 특수문자 |  | 강사님 피드백 | 1. 주제 개요 설명
| 임티 | 어떤 목적으로 정확히 보여줄지 |  | 2. 서비스 대상 소비자 설명
|  |  | 기획의도 기획 배경 설명하기 | 3. 서비스 제공 내용 및 상업적 효과 설명
| \W | 요약리뷰의 단점을 보완한 방법 | 연관 분석을 진행하고 있다 | 4. 전처리 크롤링 설명 , 자연어처리 모델링 종류만 설명
|  | (방대한 리뷰를 한 줄로 줄이려다보니, 데이터의 손실(중요한 리뷰의 손실)이 크다. |  | 5. 시각화를 위해 사용한 모델링 기법 설명
| 전처리 코드 찾자 |  | 사용 데이터는 특정 사이트에서 리뷰를 크롤링한 데이터셋이다 | 6. 해당 모델을 사용한 이유 설명
|  | 네트워크 분석 |  | 7. 시각화 자료 보여주기
| 유사/동일 언어 확인 | 중요한 점 : 관계를 생각한다. | 멘토분들은 상업적인 측면에서 바라보기 때문에 시점이 다를 것이다 | 8. 홈페이지 구현 방식 계획 설명
| 일반 명사들로 분리 | ex ) sns |  | 9. 홈페이지 구현 예시 보여주기
wbs 사용
| 형용사->명사처리 | 다수의 리뷰에서 공통적으로 등장하는 키워드를 기점으로 시작한다. | aws하면 좋지않을까
advise
| 줄임말 | * 제로슈가 음료와 탄산수의 상품 리뷰 데이터를 가지고 의미 연결망(keyword_network)을 분석하여 네트워크 시각화 서비스 | https://inpa.tistory.com/entry/BootStrap5-%F0%9F%93%9A-%EB%B6%80%ED%8A%B8%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%9E%A9-%ED%85%9C%ED%94%8C%EB%A6%BF-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EC%A0%95%EB%A6%AC | 사용설명서 같이 설명해보자
|  |  | https://bootstrapmade.com/ | 서비스 구축 과정
| 은어, 비속어 | 1. 노드 개수 / 각 노드마다의 거리 합 | 부트스트랩 사이트
bootstrapmade
| 오타 | 연결중심성 : 연결이 얼마나 많이 되었느냐 | themewagon
|  | 근접 중심성 : 거리값이 1에 가까운 녀석 |  | #NAME?
| 1. 서칭 - 자연어 처리 방법 서칭 | 매개 중심성 : 노드가 가장 많이 거치는 녀석
|  | 위세중심성 : 중요한 노드들과 연결되어있는 노드 |  | #NAME?
저들에게 설명할 수 있을 것이다.
2. Concor 분석
|  | 하위 집단 분류 |  | 상업적인 측면에서 바라본다면 발전 가능성, 상업적 효과 등도 중요하겠지만
결국 중요한건 사람을 설득시키는 타당성과 참신함이겠지.
3. ngram
|  | - 2개씩 : bigram |  | Q) 프로젝트 주제가 무엇인가요?
A) 제로칼로리 음료들의 상품 리뷰 키워드를 분석하여 서비스 소비자에게 정보를 제공하는 것입니다.
--------------------------
Q) 서비스 소비자는 어떤 사람들이죠?
A) 제로칼로리 음료에 대한 정보가 필요한 사람들 :
|  | 1. 다방면에 서비스를 할 수 있다면 |  | 어떤 종류의 제로칼로리 음료가 있는지 , 해당 음료의 후기는 어떠한지 : 맛 , 가격 , 상품의 질 등
후기를 통해 좀 더 세부적으로 분류가 가능하다.
구매자 상품의 보완 등을 할 수 있다.
|  | 소비자 상품의 장점 단점 등을 알 수 있다. |  | 1. 일반 소비자
|  | 다이어트 |  | 2. 제품 판매자
|  | 당뇨, 고혈압 이런 쪽으로도 연결이 될 것 같다. |  | 3. 다이어트 소비자
4. 제로칼로리 판매 기업
|  | 2 |  | 5. 해당 상품에 추천되는 타 상품 판매자
서비스 기획
|  | 상품 리뷰 키워드 분석 -> 리뷰 요약시 손실 데이터가 많다 |  | Q) 어떤 정보를 제공하죠?
|  | -> 유용한 데이터를 사용하여 소비자 뿐만 아니라 판매자에게도 유용한 서비스 제공(네트워크 분석) |  | A) 제품의 리뷰에서 언급되어지는 단어들을 모아 영향력있는 리뷰 단어를 모으고 연관성을 파악하여 해당 제로칼로리 상품의 주요 키워드를 연관성의 개수만큼 크기를 키워 한 눈에 보여주고 , 해당 키워드와 연관된 자료들을 추가로 제공하는 서비스입니다.
|  | 데이터 내용 |  | 여기서 연관된 자료란
|  | 쇼핑몰 사이트 크롤링 |  | 1. 해당 키워드 클릭시 Concor 분석을 통한 세부 분석
2. 세부 분석 후 세부 분석 키워드에서 대표적인 키워드 관련 홈페이지 리뷰 등 정보 제공
Q) 실제로 현업에서도 상업적으로 네트워크 분석이 이용중인 사례가 있나요
|  | Q) 쇼핑몰 사이트에서 서비스 사용시 유용할까요 |  | ‘제로’음료란 설탕이나 액상과당 대신에 ‘알룰로스’, ‘스테비아’, ‘에리스리톨’ 등 인공 대체 감미료를 사용해 단맛은 유지하되 칼로리와 당 섭취를 줄여 부담 없이 즐길 수 있는 음료
|  | 모델링 생각할 것 |  | 출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/26DTC9MQBC
|  | Concor 공통된 주제는 input인가 output인가 |  | Q) 왜 이 주제를 선정하게 되었나요?
A) 탄산음료는 당분, 카페인 함량이 높아 치아부식 등의 우려가있어 건강을 생각하는 사람들이 기피하는 음료였습니다.
하지만 탄산음료의 청량감과 각 제품들 특유의 '맛' 때문에 끊기가 힘든 음료이기도 합니다.
이러한 점을 이유로, 최근 건강을 크게 해치지 않으면서 남녀노소 쉽게 접할 수 있는 음료인 제로칼로리 음료가 부상하고 있습니다.
제로 음료란 설탕이나 액상과당 대신에 ‘알룰로스’, ‘스테비아’, ‘에리스리톨’ 등 인공 대체 감미료를 사용해 단맛은 유지하되 칼로리와 당 섭취를 줄여 부담 없이 즐길 수 있는 음료이며 , 최근 2년 사이 시장 규모가 5배나 성장할 정도로 인기가 많은 음료입니다.
그러나 최근 소비자가 급등한 제로칼로리 음료에 대한 관심은 정말 높아졌지만 아쉽게도 해당 상품별 리뷰나 상품에 대한 정보가 부족하여 제로칼로리 상품을 구매하고 낭패를 보는 일도 적지 않았습니다. 따라서 저희는 제로칼로리 음료에 대한 상품 정보에 집중한다면 좋은 서비스를 제공할 수 있지않을까 라는 기점에서 시작하여 위의 주제를 선정하게 되었고 위 서비스를 홈페이지로 구현하게 된다면
https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/217
Q) 이 서비스가 상업적으로 효과가 있을까요?
A)
Q) 어떤 모델링 기법을 사용할 것인가요?
Q) 그 모델링을 사용한 이유는?
Q) 데이터는 어떻게 모으셨죠?
검색해도 내용을 찾기 힘들다 -> 사례가져오자