## 시트1
프로젝트 명 | IoT 통신 활용 및 빅데이터 분석을 통해 주차 정보 관리 시스템
시작일 | 2021-11-13
종료일 | 2021-12-24 |  |  |  |  | 진행중 | 완료
현재 날짜 | 2023-01-12
구분 | 공정 |  | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료율 | 산출물 | Week | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차
[11 empty] | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
[10 empty] | Day | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24
프로젝트 계획 | 주제 선정 | 주제 회의 | All | 완료 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 1900-01-02 | #ERROR!
|  | 주제 결정 | All | 완료 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 1900-01-01 | 100%
| 시스템 구성도 작성 | 통신 기법 선정 | All | 진행중 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 1900-01-01 | 100%
|  | 구현 기능 선정 | All | 진행중 |  |  | 1899-12-31
| 일정 계획 | RFP 작성 |  | 진행중 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 1900-01-03 | 100% | RFP
|  | 제안서 작성 |  | 진행중 | 2021-11-24 | 2021-11-29 | 1900-01-06 | 0%
|  | WBS 작성 | 김사랑, 이미희 | 진행중 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 1900-01-02 | 100% | WBS
|  | 기획서 작성 |  | 진행중 | 2021-11-26 |  | -44524 | -0.9253% | 기획서
|  | 역할 분담 | All | 진행중 | 2021-11-27 |  | -44525 | -0.923%
|  | 시연 계획 | All | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
프로젝트 수행 | AWS | 설계 | - | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | 구축 | - | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
| Web | 설계 | 이미희 | 진행전 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 1900-01-05 | 100%
|  | 구현 | 이미희, 이동연 | 진행전 | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 1900-01-04 | 100%
| App | 설계 | 김사랑 | 진행전 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 1900-01-02 | 100%
|  | 구현 | 김사랑 | 진행전 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 1900-01-03 | 100%
| DB | 설계 | 김사랑 | 진행완료 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | 구현 | 이미희 | 진행완료 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1900-01-01 | #DIV/0!
| Hadoop | 설계 | 한재현 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | 구현 | 한재현 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
| Latte Panda | 센서 | 이동연, 김사랑 | 진행전 | 2021-11-29 |  | -44527 | -0.9185%
|  | 통신 | 한재현 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | Arduino 설계 | 한재현 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | Arduino 구현 | 한재현 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
| 모형 | 모형 설계 | 김사랑, 이미희 | 진행전 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | 모형 제작 | 김사랑, 이미희 | 진행전 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 1900-01-02 | 100% | 모형
프로젝트 완료 | 프로젝트 정리 | GitHub 코드 정리 | 김사랑 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
|  | 최종 보고서 작성 |  | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0! | 보고서
| 프로젝트 발표 | PPT 제작 | 김사랑 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0! | PPT
|  | 발표 | 김사랑 | 진행전 |  |  | 1900-01-01 | #DIV/0!
1
웹 서버 구축
DB 서버 구축
AWS 서버 구축
하둡 서버 구축
통신 연동
Formulas:
완료 = [진행중]+1-F10
완료 = [진행중]+1-F15+1