## Sheet1
Project 명 | GAN을 활용한 이모티콘 생성 서비스 |  |  |  | 전체진행 : |  | 61.9% | 현재날짜: |  | 2021-11-19 | [28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일
[8 empty] | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08
프로젝트 관리 | 주제 선정 | 100% |  | 3 | 2021-11-04 | 2021-11-06 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-08
| 계획 수립 | 100% |  | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | bar: 2021-11-08
| 데이터 수집 | 100% |  | 2 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | bar: 2021-11-18 to 2021-11-20
| 데이터 전처리 및 분석 | 100% |  | 4 | 2021-11-11 | 2021-11-14
| 모델링 | 35.71% | 모델(hdf5) | 14 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-28
| 서비스 구축 | 0% | 웹사이트 | 6 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-04
| 발표 및 시연 | 0% | 발표자료 | 4 | 2021-12-05 | 2021-12-08 | bar: 2021-12-05 to 2021-12-08
프로젝트 수행 | 주제 선정 | 100% |  | 3 | 2021-11-04 | 2021-11-06 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06
| 주제후보군 선정 및 회의 | 100% |  | 2 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-05
| 타당성 검토 | 100% |  | 2 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | bar: 2021-11-06
| 계획 수립 | 100% |  | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | bar: 2021-11-08
| 팀이름 선정 및 역할분담 | 100% |  | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | bar: 2021-11-08
| 기획안 및 WBS 작성 | 100% |  | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | bar: 2021-11-08
| 데이터 수집 | 100% |  | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-11
| 데이터 공유 및 이해 | 100% |  | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-11
| 데이터 전처리 | 100% |  | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-14
| 데이터 라벨링 | 100% |  | 2 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13
| 데이터 전처리 | 100% |  | 2 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | bar: 2021-11-13 to 2021-11-14
| 모델링 | 35.71% |  | 14 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-28
| CNN | 100% |  | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| GAN | 0% |  | 9 | 2021-11-20 | 2021-11-28 | bar: 2021-11-20 to 2021-11-28
| 웹서비스 개발 | 0% |  | 6 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-04
| 설계 및 구현 | 0% |  | 4 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-02
| 테스트 | 0% |  | 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | bar: 2021-12-03 to 2021-12-04
| 발표 및 시연 | 0% |  | 4 | 2021-12-05 | 2021-12-08 | bar: 2021-12-05 to 2021-12-08
| 발표자료 제작 | 0% |  | 3 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | bar: 2021-12-05 to 2021-12-07
| 최종 발표 | 0% |  | 1 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | bar: 2021-12-08