## Sheet1
Project 명 | 국내 스마트폰 중고시장에서의 애플과 삼성 스마트폰 가격 예측 |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2021-11-03 | [28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 37일
[8 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24
프로젝트 관리 | 주제 선정 | 100% | 타당성검증 | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-18 to 2021-10-20
| 분석 계획 수립 | 100% |  | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
| 데이터 수집 | 100% |  | 8 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | bar: 2021-10-20 to 2021-10-27
| 데이터 전처리 | 0% |  | 9 | 2021-10-28 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-05
| EDA | 0% |  | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-09
| 데이터 분석 | 0% |  | 4 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-14
| 웹 개발 | 0% |  | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 발표 | 0% | 발표 ppt | 7 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-18 to 2021-11-24
프로젝트 수행 | 주제 선정 | 100% |  | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-18 to 2021-10-20
| 주제후보군 선정 및 회의 | 100% |  | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | bar: 2021-10-18
| 타당성 검토 | 100% |  | 2 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-20
| 분석 계획 수립 | 100% |  | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
| 팀이름 선정 및 역할분담 | 100% |  | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
| 기획안 작성 | 100% |  | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
| WBS작성 | 100% |  | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
| 데이터 수집 | 0% |  | 8 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | bar: 2021-10-20 to 2021-10-27
| 수집데이터 공유 및 이해 | 0% |  | 3 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | bar: 2021-10-20 to 2021-10-22
| 데이터 크롤링 | 0% |  | 3 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | bar: 2021-10-23 to 2021-10-27
| 데이터 전처리 | 0% |  | 9 | 2021-10-28 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-05
| 수집데이터 전처리 | 0% |  | 9 | 2021-10-28 | 2021-11-05 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-05
| EDA | 0% |  | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-09
| 시각화 방향 논의 | 0% |  | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | bar: 2021-11-06 to 2021-11-09
| 데이터 분석 | 0% |  | 5 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-14
| 회귀분석 모델링 | 0% |  | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-10
| 모델 편집 | 0% |  | 3 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-14
| 웹 개발 | 0% |  | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 설계 | 0% |  | 2 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-16
| 구현 | 0% |  | 3 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-17 to 2021-11-19
| 발표 | 0% |  | 7 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-18 to 2021-11-24
| ppt 제작 | 0% |  | 4 | 2021-11-20 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-18 to 2021-11-23
| ppt 발표 | 0% |  | 1 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24